## QReaper
Tarea | Grupo | Responsable | Estado | Prioridad | Fecha límite | Rama | Módulo | Notas
Crear repo, estructura y CONTRATOS.md | Sprint 0 — Setup (5-10 ago) | Jose Luis | Hecho | Alta | 2026-08-05 | feat/nucleo-jose | nucleo | Ya está en GitHub: github.com/bdjoseluis/qreaper
Dar acceso a los 4 colaboradores en GitHub | Sprint 0 — Setup (5-10 ago) | Jose Luis | En curso | Alta | 2026-08-07 | feat/nucleo-jose | nucleo | Hacen falta los usuarios de GitHub de cada uno
Proteger la rama main (PR obligatorio) | Sprint 0 — Setup (5-10 ago) | Jose Luis | Backlog | Media | 2026-08-08 | feat/nucleo-jose | nucleo | Settings > Branches > Add rule
Crear tablero Monday y pegar enlace en docs/ORGANIZACION.md | Sprint 0 — Setup (5-10 ago) | Jose Luis | En curso | Media | 2026-08-07 | feat/nucleo-jose | nucleo
Crear carpeta Drive compartida y pegar enlace | Sprint 0 — Setup (5-10 ago) | Jose Luis | Backlog | Baja | 2026-08-08 | feat/nucleo-jose | nucleo
Clonar el repo y montar el entorno (venv + requirements) | Sprint 0 — Setup (5-10 ago) | Andrés | Backlog | Alta | 2026-08-08 | feat/decode-andres | decode.py | git clone + python -m venv .venv + pip install -r requirements.txt
Cambiar a mi rama y ejecutar el stub de mi módulo | Sprint 0 — Setup (5-10 ago) | Andrés | Backlog | Alta | 2026-08-10 | feat/decode-andres | decode.py | git checkout <mi rama>; leer CONTRATOS.md antes de tocar nada
Clonar el repo y montar el entorno (venv + requirements) | Sprint 0 — Setup (5-10 ago) | Alex | Backlog | Alta | 2026-08-08 | feat/analisis-url-alex | analisis_url.py | git clone + python -m venv .venv + pip install -r requirements.txt
Cambiar a mi rama y ejecutar el stub de mi módulo | Sprint 0 — Setup (5-10 ago) | Alex | Backlog | Alta | 2026-08-10 | feat/analisis-url-alex | analisis_url.py | git checkout <mi rama>; leer CONTRATOS.md antes de tocar nada
Clonar el repo y montar el entorno (venv + requirements) | Sprint 0 — Setup (5-10 ago) | JuanFran | Backlog | Alta | 2026-08-08 | feat/informe-juanfran | informe.py | git clone + python -m venv .venv + pip install -r requirements.txt
Cambiar a mi rama y ejecutar el stub de mi módulo | Sprint 0 — Setup (5-10 ago) | JuanFran | Backlog | Alta | 2026-08-10 | feat/informe-juanfran | informe.py | git checkout <mi rama>; leer CONTRATOS.md antes de tocar nada
Clonar el repo y montar el entorno (venv + requirements) | Sprint 0 — Setup (5-10 ago) | Ismael | Backlog | Alta | 2026-08-08 | feat/interfaz-ismael | cli.py | git clone + python -m venv .venv + pip install -r requirements.txt
Cambiar a mi rama y ejecutar el stub de mi módulo | Sprint 0 — Setup (5-10 ago) | Ismael | Backlog | Alta | 2026-08-10 | feat/interfaz-ismael | cli.py | git checkout <mi rama>; leer CONTRATOS.md antes de tocar nada
Leer CONTRATOS.md y confirmar que entiendo mi interfaz | Sprint 0 — Setup (5-10 ago) | Jose Luis | Backlog | Alta | 2026-08-10 | feat/nucleo-jose | nucleo | Todo el equipo debe hacerlo
Sandbox: Playwright headless dentro de Docker | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Jose Luis | Backlog | Alta | 2026-08-14 | feat/nucleo-jose | nucleo
Seguir redirecciones y capturar la URL final | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Jose Luis | Backlog | Alta | 2026-08-17 | feat/nucleo-jose | nucleo
Screenshot de la página de destino | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Jose Luis | Backlog | Media | 2026-08-19 | feat/nucleo-jose | nucleo
Detectar formularios de login en la página | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Jose Luis | Backlog | Alta | 2026-08-21 | feat/nucleo-jose | nucleo
Motor de scoring: señales -> nota 0-100 + veredicto | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Jose Luis | Backlog | Alta | 2026-08-24 | feat/nucleo-jose | nucleo
Parsear correos .eml y extraer imágenes adjuntas | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Andrés | Backlog | Alta | 2026-08-14 | feat/decode-andres | decode.py
Extraer imágenes de PDF (pdf2image) | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Andrés | Backlog | Media | 2026-08-17 | feat/decode-andres | decode.py
Decodificar QR de una imagen (pyzbar / OpenCV) | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Andrés | Backlog | Alta | 2026-08-19 | feat/decode-andres | decode.py
Preprocesar imágenes malas (enderezar, limpiar, contraste) | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Andrés | Backlog | Media | 2026-08-21 | feat/decode-andres | decode.py
Soportar QR partidos / anidados | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Andrés | Backlog | Baja | 2026-08-23 | feat/decode-andres | decode.py
Devolver lista de URLs únicas (según CONTRATOS.md) | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Andrés | Backlog | Alta | 2026-08-24 | feat/decode-andres | decode.py
Edad y datos del dominio (whois) | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Alex | Backlog | Alta | 2026-08-14 | feat/analisis-url-alex | analisis_url.py
Clasificar TLD por riesgo (.zip, .top, .xyz...) | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Alex | Backlog | Media | 2026-08-16 | feat/analisis-url-alex | analisis_url.py
Detectar typosquatting / homoglifos vs lista de marcas | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Alex | Backlog | Alta | 2026-08-19 | feat/analisis-url-alex | analisis_url.py
Expandir acortadores (bit.ly -> destino real) | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Alex | Backlog | Alta | 2026-08-21 | feat/analisis-url-alex | analisis_url.py
Detectar deep-links (telegram://, intent://) | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Alex | Backlog | Media | 2026-08-23 | feat/analisis-url-alex | analisis_url.py
Devolver diccionario de señales (según CONTRATOS.md) | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Alex | Backlog | Alta | 2026-08-24 | feat/analisis-url-alex | analisis_url.py
Plantilla de informe en PDF (reportlab) | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | JuanFran | Backlog | Alta | 2026-08-17 | feat/informe-juanfran | informe.py
Versión JSON y HTML del informe | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | JuanFran | Backlog | Media | 2026-08-20 | feat/informe-juanfran | informe.py
Volcar en el informe: URL + señales + screenshot + nota + recomendación | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | JuanFran | Backlog | Alta | 2026-08-24 | feat/informe-juanfran | informe.py
Montar dataset: 30 QR legítimos | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | JuanFran | Backlog | Media | 2026-08-21 | feat/informe-juanfran | informe.py
Montar dataset: 30 QR maliciosos / simulados | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | JuanFran | Backlog | Media | 2026-08-24 | feat/informe-juanfran | informe.py
CLI: qreaper analizar imagen.png -> veredicto en consola | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Ismael | Backlog | Alta | 2026-08-18 | feat/interfaz-ismael | cli.py
Formatear la salida de consola (colores, claridad) | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Ismael | Backlog | Media | 2026-08-22 | feat/interfaz-ismael | cli.py
Escribir el README de uso (cómo se instala y se ejecuta) | Sprint 1 — Módulos funcionales (11-24 ago) | Ismael | Backlog | Media | 2026-08-24 | feat/interfaz-ismael | cli.py
Integrar los módulos en pipeline.py | Sprint 2 — Integración (25 ago-1 sep) | Jose Luis | Backlog | Alta | 2026-08-28 | feat/nucleo-jose | nucleo
Revisar los PR del equipo y mergear a main | Sprint 2 — Integración (25 ago-1 sep) | Jose Luis | Backlog | Alta | 2026-09-01 | feat/nucleo-jose | nucleo
Pruebas end-to-end: email con QR -> informe final | Sprint 2 — Integración (25 ago-1 sep) | Jose Luis | Backlog | Alta | 2026-09-01 | feat/nucleo-jose | nucleo
Ajustar el scoring con los resultados del dataset | Sprint 2 — Integración (25 ago-1 sep) | Jose Luis | Backlog | Media | 2026-09-01 | feat/nucleo-jose | nucleo
Conectar decode con el pipeline y probar con emails reales | Sprint 2 — Integración (25 ago-1 sep) | Andrés | Backlog | Alta | 2026-08-28 | feat/decode-andres | decode.py
Afinar detección con los falsos negativos del dataset | Sprint 2 — Integración (25 ago-1 sep) | Alex | Backlog | Media | 2026-09-01 | feat/analisis-url-alex | analisis_url.py
Informe de ejemplo terminado para la demo | Sprint 2 — Integración (25 ago-1 sep) | JuanFran | Backlog | Alta | 2026-09-01 | feat/informe-juanfran | informe.py
Web simple: subir imagen/email y ver el resultado | Sprint 2 — Integración (25 ago-1 sep) | Ismael | Backlog | Media | 2026-09-01 | feat/interfaz-ismael | cli.py
Guion y ensayo de la demo en vivo | Sprint 3 — Pulido + demo + memoria (2-5 sep) | Jose Luis | Backlog | Alta | 2026-09-04 | feat/nucleo-jose | nucleo
Últimos bugs y limpieza de código | Sprint 3 — Pulido + demo + memoria (2-5 sep) | Jose Luis | Backlog | Media | 2026-09-05 | feat/nucleo-jose | nucleo
Memoria: arquitectura y decisiones técnicas | Sprint 3 — Pulido + demo + memoria (2-5 sep) | Ismael | Backlog | Alta | 2026-09-04 | feat/interfaz-ismael | cli.py
Memoria: resultados y métricas del dataset | Sprint 3 — Pulido + demo + memoria (2-5 sep) | JuanFran | Backlog | Alta | 2026-09-04 | feat/informe-juanfran | informe.py
Memoria: apartado de análisis de URL y amenazas | Sprint 3 — Pulido + demo + memoria (2-5 sep) | Alex | Backlog | Media | 2026-09-04 | feat/analisis-url-alex | analisis_url.py
Memoria: apartado de decodificación e ingesta | Sprint 3 — Pulido + demo + memoria (2-5 sep) | Andrés | Backlog | Media | 2026-09-04 | feat/decode-andres | decode.py
Repaso final: que todo arranque desde cero en un PC limpio | Sprint 3 — Pulido + demo + memoria (2-5 sep) | Jose Luis | Backlog | Alta | 2026-09-05 | feat/nucleo-jose | nucleo